## Трекер
№ | Дни плана | Задача | Ответственный | Срок | Статус | Комментарий
1 | 1-2 | Распределить роли, выбрать платформу | Все | 2026-10-20 | Готово | Свой HTML-сайт на GitHub Pages
2 | 1-2 | Структура учебника (оглавление), отправить преподавателю | Имя1 | 2026-10-20 | Готово | index.html
3 | 3-6 | Модуль 1: теория (план, суммы, разборы) | Имя1 | 2026-10-20 | Готово | module1.html
4 | 3-6 | Модуль 1: свои примеры (сумма над диагональю, сортировка выбором) | Имя1 | 2026-10-20 | Готово
5 | 3-6 | Введение и входной квиз (5 вопросов) | Имя2 | 2026-10-20 | Готово | intro.html
6 | 7 | Промежуточная проверка модуля 1 у преподавателя | Имя1 | 2026-10-13 | Уточнить | Записать замечания преподавателя
7 | 8-10 | Модуль 2: теория (рекуррентности, обратные подстановки, индукция) | Имя3 | 2026-10-20 | Готово | module2.html
8 | 8-10 | Модуль 2: Ханойская башня и интерактивная модель | Имя3 | 2026-10-20 | Готово | assets/viz/hanoi.js
9 | 8-10 | Модуль 2: Фибоначчи, мемоизация, стек, хвостовая рекурсия | Имя2 | 2026-10-20 | Готово
10 | 8-10 | Модуль 2: свои примеры (MaxDC, Power, рекурсивная сумма) | Имя2 | 2026-10-20 | Готово
11 | 8-10 | Квизы модулей 1 и 2 (по 10 вопросов, объяснения к вариантам) | Имя2 | 2026-10-20 | Готово | data/quizzes.js
12 | 8-10 | Задачи модуля 1 (A4, B4, C2, Ф2, Э1) | Имя1 | 2026-10-20 | Готово | data/tasks-m1.js
13 | 8-10 | Задачи модуля 2 (A4, B4, C2, Ф2, Э1) | Имя3 | 2026-10-20 | Готово | data/tasks-m2.js
14 | 8-10 | Визуализации модуля 1 (сетка пар, цикл i←2i, график роста, средний случай) | Имя1 | 2026-10-20 | Готово | assets/viz/module1.js
15 | 8-10 | Python: скрипты со счётчиками и графики | Имя2 | 2026-10-20 | Готово | code/, run_all.py
16 | 8-10 | Python: verify_answers.py — проверка всех ответов | Имя2 | 2026-10-20 | Готово | 66 проверок пройдено
17 | 11-12 | Перекрёстная проверка: Имя1 проверяет модуль 2 | Имя1 | 2026-10-21 | В работе | Проверить каждое решение вручную
18 | 11-12 | Перекрёстная проверка: Имя3 проверяет модуль 1 | Имя3 | 2026-10-21 | В работе | Проверить каждое решение вручную
19 | 11-12 | Перекрёстная проверка: Имя2 проверяет введение, квизы, глоссарий | Имя2 | 2026-10-21 | В работе
20 | 11-12 | Тест учебника на 1–2 бакалаврах, записать отзывы | Все | 2026-10-21 | Не начато | Раздел 6 отчёта
21 | 13 | Исправления по отзывам и проверке | Все | 2026-10-21 | Не начато
22 | 13 | Отчёт report.md / report.docx: роли, вклад, ИИ, отзывы | Имя3 | 2026-10-21 | В работе | Заполнить места _заполнить_
23 | 13 | Публикация на GitHub Pages, проверка ссылки | Имя2 | 2026-10-20 | Готово
24 | 13 | Презентация и репетиция защиты (defense_outline.md) | Все | 2026-10-21 | Не начато | 5 задач у доски, включая Ханой
25 | 14 | Защита | Все | 2026-10-21 | Не начато